TP2 — Planning d’équipe et présentation orale (1CIEL)

## Informations élève

| NOM | PRÉNOM | DATE | CLASSE | BINÔME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | //2026 | 1CIEL | ____ |

| ## Paramètres Durée : 2 h Ressources : Poste informatique, accès Internet, espace collaboratif Trello, outil Gantt en ligne (ou papier), fiche TP, inventaire réalisé en TP1. Règles : - Zéro donnée réelle d’élève dans les captures. - Zéro visage sur les photos/captures. - Nomme tes preuves exactement comme demandé. |  |
| --- | --- |
| ## Mission Contexte pro : La direction de ton lycée est satisfaite de l’inventaire réalisé. Elle vous demande maintenant de créer un planning d’équipe pour le premier trimestre : qui fait quoi, quand, avec quels moyens. Chaque équipe de 3-4 techniciens doit ensuite présenter son planning à l’oral. Ta mission : Créer un planning d’équipe Q1 (diagramme de Gantt ou board Trello avancé) avec des tâches assignées, des jalons et des rôles définis, puis le présenter à l’oral en 3-5 minutes. Livrable observable : Planning Q1 complété (tâches, assignations, jalons) + présentation orale argumentée (3-5 min par équipe). Utilité métier : Cette présentation d’équipe simule un kick-off projet comme dans une PME réunionnaise : qui fait quoi, quand, avec quels moyens. C’est la base de la gestion de projet en entreprise. |  |

## Compétences & Connaissances

Compétences visées :

| Code | Intitulé (référentiel) |
| --- | --- |
| C03 | PARTICIPER À UN PROJET |
| C01 | COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE (FRANÇAIS/ANGLAIS) |

Connaissances associées :

| Savoir | Intitulé | Niveau |
| --- | --- | --- |
| S09 | Méthodologie de projet | N3 |
| S06 | Outils de suivi (Gantt, Trello, tableaux) | N2 |
| S01 | Communication interpersonnelle | N2 |

## Preuves attendues (4)

- PREUVE_1 : Planning Q1 complété (Gantt papier ou numérique, ou board Trello avec dates et assignations)

- PREUVE_2 : Fiche de rôles de l’équipe (qui fait quoi)

- PREUVE_3 : Support de présentation orale (fiche papier ou 2-3 slides)

- PREUVE_4 : Grille d’auto-évaluation orale remplie après la présentation

## Kit de survie

À garder ouvert pendant tout le TP. Tu peux y revenir à tout moment.

Vocabulaire minimal :

| Mot | En une phrase |
| --- | --- |
| Diagramme de Gantt | Graphique qui représente les tâches d’un projet dans le temps (barres horizontales) |
| Jalon | Point de contrôle dans un planning (date clé où un livrable doit être prêt) |
| Tâche | Action précise à réaliser avec un responsable, une date début et une date fin |
| Assignation | Attribuer une tâche à une personne précise |
| Livrable | Résultat concret et vérifiable d’une tâche (document, installation, test…) |
| Kick-off | Réunion de lancement d’un projet (présentation de l’équipe, des rôles et du planning) |

Structure d’un planning simple :

| Tâche | Responsable | Début | Fin | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemple : Inventaire postes | Karim | 19/08 | 20/08 | Terminé |
| Exemple : Test connectivité | Léa | 20/08 | 21/08 | En cours |

Structure d’une présentation orale (3-5 min) :

- Introduction (30 sec) : « Bonjour, nous sommes l’équipe X, composée de… »

- Rôles (30 sec) : « Karim est responsable de…, Léa de… »

- Planning (1-2 min) : « Notre planning prévoit… Les jalons sont… »

- Bilan (1 min) : « Ce que nous avons appris… Les difficultés rencontrées… »

- Conclusion (30 sec) : « Merci. Avez-vous des questions ? »

## 0. Activation (sans documents)

Ferme tes cours et réponds de mémoire.

Q0.1 (S4) : Quelle commande permet de tester la connectivité vers un autre poste sur le réseau ?

Réponse : _______________________________________________________________

Q0.2 (S4) : Cite 3 équipements que tu as inventoriés en TP1, avec leur catégorie.

Réponse : _______________________________________________________________

Q0.3 (S2) : Quels sont les 5 piliers de l’écoute active ?

Réponse : _______________________________________________________________

## Mémo personnel

Espace pour tes notes de séance. Utile pour réviser plus tard.

Points essentiels :

Pièges à éviter :

## Partie 1 — Créer le planning d’équipe Q1 (40 min)

Contexte : En entreprise, avant chaque trimestre, l’équipe technique crée un planning des tâches à réaliser. Ton équipe (3-4 élèves) doit planifier les activités du Q1 de l’atelier CIEL.

### Tâches à réaliser

Tâche 1.1 — Former l’équipe et définir les rôles

- Forme une équipe de 3-4 élèves (le professeur valide la composition).

- Choisissez un chef de projet et un rapporteur (qui présentera à l’oral).

- Définissez le rôle de chaque membre :

| Membre | Rôle | Responsabilité principale |
| --- | --- | --- |
|  | Chef de projet | Coordonne l’équipe, vérifie les délais |
|  | Rapporteur | Prépare et fait la présentation orale |
|  | Responsable technique | Vérifie les aspects techniques (inventaire, tests) |
|  | Responsable documentation | S’assure que tout est tracé dans Trello |

Tu dois obtenir : Un tableau des rôles rempli avec le nom et la responsabilité de chaque membre.

Tâche 1.2 — Lister les tâches du Q1

- En équipe, listez au moins 6 tâches que votre équipe devra réaliser au premier trimestre.

- Pour chaque tâche, indiquez :

| N° | Tâche | Responsable | Début | Fin | Jalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Exemples de tâches possibles :

- Compléter l’inventaire du parc informatique

- Mettre à jour le plan réseau de l’atelier

- Vérifier l’état de tous les câbles réseau

- Installer les mises à jour sur les postes

- Ranger et étiqueter le matériel électronique

- Préparer la documentation des procédures QSE

Tu dois obtenir : Un tableau de 6 tâches minimum avec responsable, dates et jalons.

Tâche 1.3 — Créer le Gantt ou le board Trello

Option A — Gantt papier :

- Sur une feuille A3 (ou au dos de cette fiche), dessine un diagramme de Gantt :

  - Axe horizontal : les semaines du Q1 (semaine 1 à semaine 12)

  - Axe vertical : les tâches

  - Barres horizontales : durée de chaque tâche

  - Losanges : jalons

Option B — Board Trello :

- Dans ton board Trello, crée 3 listes : « À faire Q1 » / « En cours » / « Terminé Q1 »

- Crée une carte par tâche avec : description, date limite, membre assigné, étiquette de couleur

Tu dois obtenir : Un planning visuel (Gantt ou Trello) avec les 6 tâches planifiées.

### Question rapide (sans regarder le kit)

Quelle est la différence entre une tâche et un jalon dans un planning ?

Réponse : _______________________________________________________________

### Preuve

PREUVE_1 : Planning Q1 (Gantt papier photographié ou capture du board Trello). Nomme la capture PREUVE_1_planning_[equipe].png.

### Validation Partie 1

C03 — PARTICIPER À UN PROJET

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les rôles et tâches de chaque personne sont identifiés | Tableau des rôles rempli, chaque membre a un rôle et une responsabilité |  |  |  |  |
| Le planning prévisionnel est compris | Au moins 6 tâches planifiées avec responsable, dates et jalons |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_1 présente et lisible ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

### Si tu es bloqué (Plan B — 2 minutes max)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| On ne sait pas quelles tâches lister | Relisez les exemples de la tâche 1.2 | Pensez à ce qu’il reste à faire après le TP1 (inventaire, tests, rangement…) |
| On ne sait pas dessiner un Gantt | Trace un tableau : semaines en colonnes, tâches en lignes, colorie les cases | Le prof montrera un exemple au tableau |

Si ça ne marche toujours pas : appelle le prof.

## Partie 2 — Préparer la présentation orale (30 min)

Contexte : En entreprise, chaque équipe présente son planning lors d’une réunion de lancement (kick-off). Tu vas préparer une présentation de 3-5 minutes.

### Tâches à réaliser

Tâche 2.1 — Préparer le support

- En équipe, préparez un support de présentation (au choix) :

  - Option A : Fiche papier structurée (1 page recto-verso)

  - Option B : 2-3 slides simples (si accès vidéoprojecteur)

- Votre support doit contenir :

  - Le nom de l’équipe et ses membres

  - Les rôles de chacun

  - Le planning Q1 (Gantt ou board Trello)

  - 2-3 points forts de votre organisation

  - 1 difficulté rencontrée et comment vous l’avez résolue

Tu dois obtenir : Un support de présentation clair et structuré.

Tâche 2.2 — Répéter la présentation

- Désignez le rapporteur (ou répartissez les parties entre 2-3 membres).

- Répétez la présentation en vous chronométrant : 3-5 minutes maximum.

- Vérifiez :

  - Introduction : équipe et rôles présentés

  - Planning montré et expliqué

  - Bilan : points forts + difficulté

  - Conclusion : remerciement + questions

  - Durée : entre 3 et 5 minutes

Tu dois obtenir : Une présentation prête, chronométrée entre 3 et 5 minutes.

Conseil : Parlez clairement, regardez le public, ne lisez pas vos notes. Pensez aux registres de langue (registre courant minimum).

### Preuve

PREUVE_3 : Support de présentation (fiche papier ou capture des slides). Nomme la capture PREUVE_3_support_[equipe].png.

### Si tu es bloqué (Plan B)

| Symptôme | Test rapide | Fix |
| --- | --- | --- |
| On ne sait pas quoi dire | Suivez la structure du kit de survie (5 étapes) | Commencez par : « Bonjour, nous sommes l’équipe X… » |
| La présentation dure trop longtemps (>5 min) | Chronométrez chaque partie | Coupez les détails, gardez l’essentiel |

## Partie 3 — Présentation orale (40 min)

Contexte : C’est le kick-off ! Chaque équipe passe devant la classe pour présenter son planning et son organisation.

### Déroulement

- Passage par équipe : 3-5 min de présentation + 2 min de questions/réponses.

- Pendant la présentation des autres, tu remplis cette grille d’écoute :

| Équipe | Points forts de leur présentation | 1 question que j’aimerais poser |
| --- | --- | --- |

### Fiche de rôles

PREUVE_2 : Complète la fiche de rôles définitive de ton équipe :

| Membre | Rôle | Ce que j’ai fait concrètement |
| --- | --- | --- |

### Question rapide (après toutes les présentations)

Cite un point fort d’une autre équipe que tu aimerais reprendre pour ton propre travail.

Réponse : _______________________________________________________________

### Validation Partie 3

C01 — COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La présentation orale (support et expression) est de qualité et claire | Présentation 3-5 min structurée, audible, regard vers le public |  |  |  |  |
| L’argumentation développée est de qualité | Justification des choix d’organisation, réponses aux questions pertinentes |  |  |  |  |

C03 — PARTICIPER À UN PROJET

| Critère d’évaluation | Indicateur | 🟥 | 🟧 | 🟨 | 🟩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’espace collaboratif est correctement utilisé | Planning Trello/Gantt montré pendant la présentation |  |  |  |  |
| Le suivi de projet est respecté | Tâches assignées, jalons définis, avancement visible |  |  |  |  |

Preuve : PREUVE_4 (grille auto-évaluation ci-dessous) ☐

APPELLE LE PROFESSEUR POUR VALIDATION

## Auto-évaluation orale

PREUVE_4 : Remplis cette grille après ta présentation.

| Critère | Mon évaluation (1 = faible, 4 = très bien) | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| J’ai parlé clairement et assez fort | 1 — 2 — 3 — 4 |  |
| J’ai regardé le public (pas mes notes) | 1 — 2 — 3 — 4 |  |
| J’ai respecté le temps (3-5 min) | 1 — 2 — 3 — 4 |  |
| J’ai utilisé un registre de langue adapté | 1 — 2 — 3 — 4 |  |
| J’ai répondu aux questions de manière argumentée | 1 — 2 — 3 — 4 |  |

## Mini-défi (autonomie)

Moins de guidage ici.

Objectif : Ajoute une 7e tâche à ton planning Q1 que personne n’a encore identifiée. Cette tâche doit être réaliste et utile pour l’atelier CIEL.

Contraintes :

- La tâche doit avoir un responsable, une date début/fin et un livrable.

- Tu dois justifier en 2 phrases pourquoi cette tâche est importante.

Tu dois obtenir : 1 tâche supplémentaire ajoutée au planning + justification.

## Synthèse

La règle / procédure du jour (en 5 lignes max) :

Les 3 points à retenir :

Lien métier : En entreprise, planifier et présenter son travail en équipe est une compétence quotidienne du technicien CIEL. Savoir organiser un planning, assigner des rôles et communiquer clairement, c’est ce qui différencie un technicien efficace d’un technicien isolé.

## Bilan final — Séquence A01

1. Ce que j’ai appris de nouveau dans cette séquence (3 choses) :

2. Ce qui m’a posé le plus de problèmes :

3. Une question que je me pose encore :

Mon niveau de confiance global sur cette séquence : 🟥 🟧 🟨 🟩 (entoure)

Fin de fiche TP2 — Planning d’équipe et présentation orale — 1CIEL — Séquence A01